โครงการพัฒนานักวิจัยด้านนโยบายในเขตสุขภาพ รุ่นที่ 1

(Area Health Research Fellowship)

หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเขตสุขภาพ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการกระจายทรัพยากร โดยใช้ยุทธศาสตร์สำคัญสามประการ  ซึ่งการพัฒนาเขตสุขภาพให้มีประสิทธิภาพตามทิศทางการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุขได้นั้น จำเป็นต้องมีชุดความรู้จากงานวิจัยเชิงระบบและอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการทำวิจัยเชิงระบบและนโยบาย ซึ่งปัจจุบันนักวิจัยด้านนโยบายสุขภาพ (Health Policy Researcher) มีอยู่ค่อนข้างจำกัด ดังนั้นจึงควรส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในพื้นที่เขตสุขภาพและหน่วยงานสังกัดกรมวิชาการต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ให้สามารถทำวิจัยเชิงปฏิบัติการ วิจัยเชิงระบบและนโยบาย ซึ่งผลการวิจัยสามารถนำไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์กับงานในหน้าที่โดยตรง รวมถึงประโยชน์ต่อระบบสุขภาพในเขตพื้นที่ได้

ในการนี้ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุขให้ทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนทางวิชาการเพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาสุขภาพตามนโยบายดังกล่าว จึงได้หารือร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการวิจัยเชิงระบบและนโยบายให้กับบุคลากรสาธารณสุขในเขตสุขภาพ โดยมีเป้าหมายในการสร้างนักวิจัยหน้าใหม่ ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ 12 เขตสุขภาพ รวมทั้งเป็นจุดเชื่อมต่อให้ สวรส. นำส่งข้อมูลข่าวสารเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุขที่แต่ละพื้นที่ต้องบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาสุขภาพของประชากรในเขตที่รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ทั่วไป

เพื่อพัฒนาบุคลากรในเขตสุขภาพ และหน่วยงานในสังกัดกรมต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ให้มีความสามารถในการสร้างงานวิจัยและพัฒนาระบบงานด้านสุขภาพที่ตอบสนองต่อปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่

วัตถุประสงค์เฉพาะ

- เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องกรอบแนวคิด วัตถุประสงค์ การเก็บข้อมูล ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนาเขตสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตัวชี้วัดสำหรับติดตามผลการดำเนินงานของเขตสุขภาพต่างๆ

- เพื่อสร้างนักวิจัยหน้าใหม่ในพื้นที่ ที่สามารถพัฒนาหัวข้อการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลข้อมูล การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย (Research to Policy) รวมทั้งการเผยแพร่ผลการศึกษาในเชิงวิชาการ (Publication) ในวารสารวิจัยระบบสาธารณสุข หรือวารสารวิชาการอื่นๆที่ได้รับการยอมรับระดับประเทศและต่างประเทศ

แนวทางการดำเนินการ

- สวรส.ประสานงานกับเขตสุขภาพ และกรมต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ

- ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการระยะที่ 1 และคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่มีศักยภาพ ความพร้อม และหัวข้อการวิจัยที่เหมาะสม เพื่อเข้าอบรมในระยะถัดไป

- ผู้ได้รับการคัดเลือก กลับไปปฏิบัติงานในพื้นที่ ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยจะได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา โดยอาจมีการเก็บข้อมูลเบื้องต้นเพื่อพัฒนาโครงร่างการวิจัย

- ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระยะที่ 2 เพื่อพัฒนาโครงร่างงานวิจัย

- ผู้ได้รับการคัดเลือก ดำเนินการทำวิจัยโดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายหรือข้อเสนอเพื่อพัฒนาแนวทางปฏิบัติ (Research to Practice) และจัดทำบทความทางวิชาการ สำหรับเผยแพร่ในวารสารวิชาการระบบสาธารณสุข ของ สวรส. โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาช่วยให้คำแนะนำ และลงเยี่ยมในพื้นที่ ประมาณ 3 ครั้ง

ขั้นตอนการดำเนินงาน

- ระยะที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาและการวิจัยในเขตสุขภาพ (23-27 ธันวาคม 2556) โดยมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้

  - ระบบสุขภาพและความต้องการงานวิจัยเชิงระบบและนโยบาย

- วันที่ 23 ธันวาคม 2556 เวลา 9-10 น. (Lecture) โดย ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล

  - กรอบแนวคิดของระบบบริการสุขภาพแบบเขตสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข (Area Health Conceptual Framework)

- วันที่ 23 ธันวาคม 2556 เวลา 10-11 น. (Lecture) โดย รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์

  - ความหมายและการแปลผลตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข (Understanding Strategic Indicators)

- วันที่ 23 ธันวาคม 2556 เวลา 11-12 น. (Lecture),เวลา 13-16 น. (Workshop) โดย 
   อ.ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์

  - คุณภาพการดูแลรักษาและให้บริการสุขภาพ (Clinical and Service Quality) ตามตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 6-26 ในแผนภาพที่ 1

- วันที่ 24 ธันวาคม 2556 เวลา 9-12 น. (Lecture, Q&A by guest speaker) – 
    อ.ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์

  - การบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพในพื้นที่ (Human Resource Management in Area Health)   ตามตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 ข้อ 1 ในแผนภาพที่ 1

- วันที่ 24 ธันวาคม 2556 เวลา 13-15 น. (Lecture), เวลา 15-16 น. (Workshop) โดย 
   อ.ดร.นพ.ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย

  - หลักการเงินและการคลังสำหรับเขตสุขภาพ (Financial Management in Area Health)

- วันที่ 25 ธันวาคม 2556 เวลา 9-11น. โดย ดร.รพีสุภา หวังเจริญรุ่ง (มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง)

  - หลักการเบื้องต้นในการคำนวณต้นทุน และการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ (Basic Cost Calculation and Economic Evaluation)

- วันที่ 25 ธันวาคม 2556 เวลา 11-12 (Workshop) โดย อ.ดร.นพ.ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย

  - ระบบบริหารจัดการข้อมูลสำหรับเขตสุขภาพ (Data Management System for Area Health)

- วันที่ 25 ธันวาคม 2556 เวลา 13-16 น. (Lecture, Q&A) โดย อ.ดร.นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์

  - แหล่งข้อมูล ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล (Data Sources, Validity and Reliability)

- วันที่ 26 ธันวาคม 2556 เวลา 9-10 น. โดย รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์

  - เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่าย (Basic Data Analysis Techniques)

- วันที่ 26 ธันวาคม 2556 เวลา 10-11 น. โดย รศ.ดร.นพ.วิฑูรย์ โล่ห์สุนทร

  - การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review)

- วันที่ 26 ธันวาคม 2556 เวลา 11-12 น. (Workshop) โดย อ.ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์

  - หลักการเขียนต้นร่างข้อเสนอโครงการ (Concept Note Development)

- วันที่ 26 ธันวาคม 2556 เวลา13-14 น. (Lecture, Workshop) โดย อ.ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์

  - การพัฒนาคำถามวิจัย (Research Question)

- วันที่ 26 ธันวาคม 2556 เวลา 14-16 (Workshop) โดย อ.ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์

  - นำเสนอต้นร่างข้อเสนอโครงการ (Concept Note Presentation)

- วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2556 เวลา 9-16 น.

  - พิธีมอบประกาศนียบัตร วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2556 เวลา 16-18 น.

- ระยะที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาโครงร่างงานวิจัย (20-24 มกราคม 2557) โดยมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้

- การนำเสนอร่างข้อเสนอโครงการ (Pre proposal Presentation) วันที่ 20 มกราคม 2557 เวลา 9-16 น. วันที่ 21 มกราคม 2557 เวลา 9-16 น. (Presentation, Discussion, Q&A) 
– ทีมวิทยากร

- การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย (Proposal Development) วันที่ 22 มกราคม 2557 เวลา 
9-12 น. (Lecture, Workshop) – ศ.ดร.นพ.พรชัย สิทธิศรัณย์กุล

- การประเมินโครงการสุขภาพ (Health Program Evaluation) วันที่ 22 มกราคม 2557 
เวลา 13-16 น. – รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์

- การวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data Analysis) วันที่ 23 มกราคม 2557 
เวลา 9-12 น. (Lecture, Workshop) – อ.ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์

- รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และแบบผสมผสาน (Quantitative, Qualitative, and Mixed Methods Design) วันที่ 23 มกราคม 2557 เวลา 13-16 (Lecture, Workshop) – 
อ.ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์

- การจัดทำงบประมาณสำหรับโครงการวิจัย วันที่ 24 มกราคม 2557 เวลา 9-11 น. (Lecture, Q&A) – ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์

- การจัดทำรายงานผลการวิจัย (Research Report Preparation) วันที่ 24 มกราคม 2557 
เวลา 11-12 น.(Lecture) – ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์

- การกำกับติดตามผลโครงการวิจัย (Research Project Monitoring and Evaluation) วันที่ 24 มกราคม 2556 เวลา 13-15 น. (Lecture, Q&A) – ศ.ดร.นพ.ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล

- พิธีมอบประกาศนียบัตร และเซ็นสัญญารับทุน วันที่ 24 มกราคม 2557 เวลา 15-17 น.

แผนภาพที่ 1 ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2557

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข ทุกสาขาวิชาชีพ ที่ปฏิบัติงานที่สำนักงานเขตสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทุกเขต โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน ใน 12 เขตสุขภาพ ที่ได้รับการอนุมัติจากต้นสังกัดให้เข้าร่วมโครงการฯ

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา (อยู่ระหว่างการประสานงาน)

- ศ.นพ.ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล		คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

- นพ.วิพุธ พูลเจริญ			สถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย

- ดร.รพีสุภา หวังเจริญรุ่ง			มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

- ศ.ดร.นพ.พรชัย สิทธิศรัณย์กุล		คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์		คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- รศ.ดร.นพ.วิฑูร โล่ห์สุนทร			คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ดร.นพ.ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย		คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์			คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- อ.อานนท์ วรยิ่งยง			คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- บุคลากรในเขตสุขภาพ และในกรมต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข มีความสามารถในการสร้างงานวิจัยและพัฒนาระบบงานด้านสุขภาพที่ตอบสนองต่อปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่

- นักวิจัยหน้าใหม่ในเขตสุขภาพอย่างน้อย 20 คน

- บทความวิชาการ สำหรับตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระบบสาธารณสุขอย่างน้อย 20 เรื่อง

องค์กรร่วมจัด

- สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย